## Zeiterfassung
| Summe (h) | 301:00
Datum | Person | Dauer | Kategorie | Tätigkeitsbeschreibung / Bemerkung | ggfs. Zuordnung zu User Story / Ticket
2026-03-23 | Lucas Isselhard | 3:00 | Vorlesung | Vorlesung vorort
2026-03-23 | Jonas Horwedel | 3:00 | Vorlesung | 1. Vorlesung
2026-03-23 | Jonas Horwedel | 4:00 | Vorlesung Nachbereitung | Flutter Installation, Android Studio Setup
2026-03-30 | Lucas Isselhard | 3:00 | Vorlesung | Vorlesung vorort
2026-03-30 | Jonas Horwedel | 3:00 | Vorlesung | 2. Vorlesung
2026-03-30 | Jonas Horwedel | 3:30 | Vorlesung Nachbereitung | User Stories, Wireframes, Git refresher
2026-04-02 | Lucas Isselhard | 2:15 | Vorlesung Nachbereitung | Dart + Flutter lernen + PoC Apps
2026-04-07 | Lucas Isselhard | 2:30 | Vorlesung Nachbereitung | Installation Flutter, Dart, VSCode Android Studio
2026-04-09 | Lucas Isselhard | 2:00 | Vorlesung Nachbereitung | Dart + Flutter lernen + PoC Apps
2026-04-13 | Lucas Isselhard | 3:00 | Vorlesung | Vorlesung vorort
2026-04-13 | Jonas Horwedel | 3:00 | Vorlesung | 3. Vorlesung
2026-04-13 | Jonas Horwedel | 2:30 | Vorlesung Nachbereitung | Async Operationen, State Management
2026-04-14 | Lucas Isselhard | 1:45 | Vorlesung Nachbereitung | Android Studio Emulator nach Neuinstallation des PCs
2026-04-14 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektmanagement und Teamkoordination | Kennelernen
2026-04-14 | Jonas Horwedel | 2:00 | Projektmanagement und Teamkoordination | Kennenlernen
2026-04-16 | Lucas Isselhard | 2:15 | Vorlesung Nachbereitung | Dart + Flutter lernen + PoC Apps
2026-04-17 | Jonas Horwedel | 3:30 | Vorlesung Nachbereitung | Flutter Architektur
2026-04-20 | Lucas Isselhard | 3:00 | Vorlesung | Vorlesung vorort
2026-04-20 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektarbeit - Konzeption | GitHub Projekt Erstellung + Brainstorming
2026-04-20 | Jonas Horwedel | 2:30 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming, Github aufgesetzt
2026-04-20 | Jonas Horwedel | 3:00 | Vorlesung | 4. Vorlesung
2026-04-21 | Jonas Horwedel | 1:30 | Vorlesung Nachbereitung | RESTP-API, Respositories
2026-04-23 | Lucas Isselhard | 1:30 | Vorlesung Nachbereitung | Dart + Flutter lernen + PoC Apps
2026-04-24 | Lucas Isselhard | 1:50 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming + Wireframes
2026-04-24 | Jonas Horwedel | 2:00 | Projektarbeit - Konzeption | Wireframes und Brainstorming
2026-04-25 | Jonas Horwedel | 3:00 | Vorlesung Nachbereitung | Flutter Widgets lernen
2026-04-26 | Lucas Isselhard | 1:15 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming
2026-04-26 | Lucas Isselhard | 1:15 | Dokumentation | Vorarbeit zur Dokumentation
2026-04-26 | Jonas Horwedel | 1:30 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming
2026-04-27 | Lucas Isselhard | 1:45 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-04-27 | Jonas Horwedel | 3:00 | Dokumentation | User Stories
2026-04-30 | Lucas Isselhard | 1:45 | Vorlesung Nachbereitung | Dart + Flutter lernen + PoC Apps
2026-05-02 | Lucas Isselhard | 0:50 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming
2026-05-02 | Lucas Isselhard | 1:00 | Dokumentation | Vorarbeit zur Dokumentation
2026-05-02 | Jonas Horwedel | 1:00 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming
2026-05-04 | Lucas Isselhard | 1:45 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-05-04 | Lucas Isselhard | 1:30 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming
2026-05-04 | Jonas Horwedel | 0:45 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming
2026-05-05 | Jonas Horwedel | 2:30 | Vorlesung Nachbereitung | App Sicherheit, Tests
2026-05-07 | Lucas Isselhard | 2:00 | Vorlesung Nachbereitung | Dart + Flutter lernen + PoC Apps
2026-05-11 | Lucas Isselhard | 1:45 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-05-11 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming + Wireframes
2026-05-11 | Jonas Horwedel | 3:00 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming mit Wireframes
2026-05-11 | Jonas Horwedel | 1:00 | Vorlesung Nachbereitung | In-App-Purchases, Deeplinks, Deployment
2026-05-12 | Lucas Isselhard | 1:00 | Dokumentation | Vorarbeit zur Dokumentation
2026-05-13 | Lucas Isselhard | 3:00 | Projektarbeit - Implementierung | Dart + Flutter lernen + Erste Implementationen im Projekt
2026-05-15 | Lucas Isselhard | 1:30 | Projektarbeit - Implementierung | Dart + Flutter lernen + Erste Implementationen im Projekt
2026-05-18 | Lucas Isselhard | 1:30 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-05-18 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming + Wireframes
2026-05-18 | Jonas Horwedel | 2:00 | Projektarbeit - Konzeption | Brainstorming und Wireframes
2026-05-18 | Jonas Horwedel | 2:30 | Vorlesung Nachbereitung | App Architektur
2026-05-19 | Lucas Isselhard | 0:45 | Dokumentation | Vorarbeit zur Dokumentation
2026-05-24 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektmanagement und Teamkoordination
2026-05-24 | Jonas Horwedel | 3:00 | Vorlesung Nachbereitung | State Management
2026-06-01 | Lucas Isselhard | 1:30 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-06-04 | Lucas Isselhard | 2:30 | Projektarbeit - Implementierung | Dart + Flutter lernen + Erste Implementationen im Projekt
2026-06-04 | Jonas Horwedel | 3:30 | Vorlesung Nachbereitung | Async Methoden, Future
2026-06-05 | Jonas Horwedel | 4:00 | Projektarbeit - Konzeption | Encryption
2026-06-08 | Lucas Isselhard | 1:30 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-06-12 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektarbeit - Implementierung | Dart + Flutter lernen + Erste Implementationen im Projekt
2026-06-15 | Lucas Isselhard | 1:30 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-06-17 | Lucas Isselhard | 2:30 | Projektarbeit - Implementierung | Dart + Flutter lernen + Erste Implementationen im Projekt
2026-06-18 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektmanagement und Teamkoordination | Projektkonzeption
2026-06-18 | Jonas Horwedel | 2:30 | Projektmanagement und Teamkoordination | App Architektur
2026-06-20 | Jonas Horwedel | 3:30 | Vorlesung Nachbereitung | Bloc/Cubit
2026-06-22 | Lucas Isselhard | 1:15 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-06-24 | Lucas Isselhard | 3:00 | Projektmanagement und Teamkoordination | Arbeitsteilung & Pair-Programming
2026-06-24 | Jonas Horwedel | 3:00 | Projektmanagement und Teamkoordination | Arbeitsteilung, Pair-Programming
2026-06-25 | Lucas Isselhard | 3:00 | Vorlesung Nachbereitung | Nach Festplatten Fehler Entwicklungsumgebung komplett neu installieren
2026-06-25 | Lucas Isselhard | 1:00 | Projektarbeit - Konzeption | Planung + Recherche packages
2026-06-27 | Lucas Isselhard | 1:15 | Projektarbeit - Konzeption | Planung + Recherche packages
2026-06-28 | Lucas Isselhard | 1:30 | Projektarbeit - Implementierung
2026-06-29 | Lucas Isselhard | 1:30 | Vorlesung | Online Nachbereitung der Vorlesungsfolien, da nicht vorort
2026-06-29 | Lucas Isselhard | 1:00 | Projektarbeit - Implementierung
2026-06-29 | Jonas Horwedel | 2:30 | Projektarbeit - Konzeption | Routing
2026-07-01 | Jonas Horwedel | 3:30 | Projektarbeit - Konzeption | File Encryption
2026-07-02 | Jonas Horwedel | 4:00 | Projektarbeit - Implementierung | Kryptographie, Algorithmen, Keys
2026-07-02 | Jonas Horwedel | 1:00 | Dokumentation | Dkoumentation schreiben
2026-07-03 | Lucas Isselhard | 0:30 | Projektarbeit - Implementierung
2026-07-03 | Jonas Horwedel | 4:30 | Projektarbeit - Konzeption | Flutter Widgets
2026-07-06 | Lucas Isselhard | 0:50 | Projektarbeit - Implementierung
2026-07-08 | Jonas Horwedel | 2:30 | Dokumentation | Dkoumentation schreiben
2026-07-14 | Lucas Isselhard | 2:00 | Dokumentation | Grundlegende Dokumentation
2026-07-14 | Jonas Horwedel | 5:00 | Projektarbeit - Implementierung | Vault Items
2026-07-15 | Lucas Isselhard | 3:00 | Projektarbeit - Konzeption | Zeitanalyse + Endziel Planung
2026-07-16 | Lucas Isselhard | 1:45 | Projektarbeit - Konzeption | Konzeptionierung der Implementation
2026-07-16 | Lucas Isselhard | 1:00 | Dokumentation | Vorarbeit zur Dokumentation
2026-07-16 | Lucas Isselhard | 2:30 | Dokumentation | Dokumentation
2026-07-16 | Lucas Isselhard | 1:30 | Projektmanagement und Teamkoordination
2026-07-16 | Jonas Horwedel | 6:00 | Projektarbeit - Implementierung | Vault Item Screen
2026-07-17 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektmanagement und Teamkoordination
2026-07-17 | Jonas Horwedel | 4:30 | Projektarbeit - Implementierung | Vault Item Screen, Repository
2026-07-18 | Jonas Horwedel | 2:30 | Projektarbeit - Konzeption | Wrapped Keys
2026-07-19 | Lucas Isselhard | 4:30 | Projektarbeit - Implementierung | Die folgen von schlechtem Zeitmanagement ausbaden
2026-07-20 | Lucas Isselhard | 6:00 | Projektarbeit - Implementierung | Die folgen von schlechtem Zeitmanagement ausbaden
2026-07-21 | Lucas Isselhard | 13:00 | Projektarbeit - Implementierung | Die folgen von schlechtem Zeitmanagement ausbaden
2026-07-21 | Jonas Horwedel | 4:00 | Projektarbeit - Implementierung | Wrapped DEK, Vault Items
2026-07-22 | Lucas Isselhard | 11:00 | Projektarbeit - Implementierung | Die folgen von schlechtem Zeitmanagement ausbaden
2026-07-22 | Jonas Horwedel | 6:00 | Projektarbeit - Implementierung | Vault Item Repository, Cubit, Screen
2026-07-22 | Jonas Horwedel | 2:00 | Dokumentation | Dokumentation schreiben
2026-07-23 | Lucas Isselhard | 14:30 | Projektarbeit - Implementierung | Die folgen von schlechtem Zeitmanagement ausbaden
2026-07-23 | Jonas Horwedel | 9:00 | Dokumentation | Dokumentation schreiben
2026-07-24 | Lucas Isselhard | 8:00 | Dokumentation | Die folgen von schlechtem Zeitmanagement ausbaden
2026-07-24 | Lucas Isselhard | 2:00 | Projektmanagement und Teamkoordination | Überprüfung + Bereitstellung Abgabe
2026-07-24 | Jonas Horwedel | 11:00 | Dokumentation | Dokumentation schreiben
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)

## Stammdaten
Team-Mitglieder
(bitte auswählen)
Lucas Isselhard
Jonas Horwedel
Name 3
Kategorie
(bitte auswählen)
Vorlesung
Vorlesung Nachbereitung
Projektarbeit - Konzeption
Projektarbeit - Implementierung
Projektmanagement und Teamkoordination
Dokumentation

## Analyse
Summe von Dauer | Spaltenbeschriftungen
Zeilenbeschriftungen | (bitte auswählen) | Vorlesung | Gesamtergebnis
Name 1 (ändere mich im Tab Stammdaten) |  | 2:45 | 2:45
Gesamtergebnis |  | 2:45 | 2:45